BÀI TẬP TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH SPRINT TÍCH HỢP CHO CAMPUSFOOD

Integrated Sprint Planning & Tracking Pack – Sprint 10 ngày

# 1. Biên bản ước lượng và chuẩn hóa Story Point

Quy ước: Fibonacci 1–2–3–5–8–13; Planning Poker dùng để tạo đồng thuận. Không lấy trung bình các phiếu và không quy đổi Story Point sang giờ. PO không tự chốt SP; các PBI chưa đủ dữ liệu phải được refine trước khi cam kết.

| PBI | Phiếu | Kết quả | Xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| CF01 | 3 chốt | 3 SP | Đã chốt. |
| CF02 | 5 chốt | 5 SP | Đã chốt. |
| CF03 | 3/5/5/8 | Chưa chốt | Refine quy tắc điểm nhận, đặc biệt trường hợp ngoài trường; sau đó Poker lại. |
| CF04 | 5/8/8/13 | Chưa chốt | Khoảng cách lớn; tách/clarify luồng nhận và cập nhật giao, AC và trạng thái. |
| CF05 | 5 chốt | 5 SP | Đã chốt. |
| CF06 | 5/8/13/13 | Chưa chốt | Rủi ro tích hợp cao; cần SLA/timeout/retry và sandbox cổng QR rồi Poker lại. |
| CF07 | 3 chốt | 3 SP | Đã chốt, phụ thuộc CF06. |
| CF08 | 13 tạm chốt | Tạm 13 SP | Thiếu AC hoàn tiền; không đưa vào cam kết trước khi refine. |
| CF09 | 3 chốt | 3 SP | Đã chốt nhưng thiếu quy tắc sửa/xóa; cần làm rõ trước khi triển khai. |

# 2. Sprint Goal, phạm vi và DoD

Sprint Goal: “Xây dựng luồng dùng thử an toàn từ xem món → tạo đơn → chọn điểm nhận → thanh toán QR → nhận/cập nhật đơn, để người dùng có thể hoàn tất một giao dịch thử trong môi trường kiểm thử mà đáp ứng Acceptance Criteria và DoD.”

Sprint Backlog cam kết:

| PBI | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| CF01 – Xem thực đơn/còn món | 3 | Ưu tiên 1, sẵn sàng, là tiền đề. |
| CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận | 5 | Ưu tiên 2, phụ thuộc CF01. |
| CF03 – Chọn điểm nhận | 3* | Cần refine nhanh quy tắc; chỉ cam kết khi AC được chốt. |
| CF06 – Thanh toán QR | 5* | Bắt buộc để đạt giá trị kinh doanh; chỉ cam kết mức đã refine/SLA. |
| CF07 – Biên nhận điện tử | 3* | Phụ thuộc CF06, giúp hoàn tất giao dịch thử. |

Tổng mục tiêu khoảng 19 SP theo các giá trị đã chốt/tạm dùng sau refinement. Không chọn CF04/CF05/CF08/CF09 chỉ để lấp đầy SP. CF04 là bước quan trọng cho giao/nhận nhưng có phiếu 5–8–8–13, vì vậy phải refine/tách trước; nếu sau refinement có đủ thời gian thì đưa vào Sprint Backlog theo cơ chế thay thế, không phá Sprint Goal.

DoD: đạt Acceptance Criteria; code/review hoàn tất; kiểm thử chính và lỗi liên quan đã xử lý; lên môi trường thử; không còn lỗi nghiêm trọng; luồng tích hợp được kiểm tra.

# 3. Capacity và Task Breakdown

| Thành viên | Capacity danh nghĩa | Gián đoạn | Capacity khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Lan (Frontend) | 10×6 = 60h | 6h hỗ trợ | 54h |
| Minh (Backend) | 8×6 = 48h | 0h | 48h |
| Ngọc (QA/BA) | 10×5 = 50h | 5h họp | 45h |
| Phúc (Tích hợp) | 9×6 = 54h | 8h tích hợp cũ | 46h |
| Toàn đội | 212h | 19h | 193h |

Capacity là năng lực thời gian khả dụng để kiểm tra tính khả thi, không phải phép đổi SP sang giờ. Không dùng công thức “1 SP = x giờ”. Việc phân công dưới đây chỉ mô tả công việc và phối hợp.

| PBI | Task (động từ + đầu ra) | Phụ thuộc/phối hợp |
| --- | --- | --- |
| CF01 | Thiết kế màn hình thực đơn và trạng thái còn món → UI; xây API/menu response → endpoint; kiểm thử hiển thị → test case | Lan + Minh; Ngọc xác nhận AC. |
| CF02 | Thiết kế request tạo đơn → contract; tạo order/mã xác nhận → API + DB; nối UI tạo đơn → luồng đặt hàng; test happy path → kết quả test | Sau CF01; Lan + Minh + Ngọc. |
| CF06 | Xác định contract QR/SLA/timeout → đặc tả; tích hợp sandbox → adapter; xử lý callback/trạng thái → API; kiểm thử timeout/retry → test report | Minh + Phúc; Ngọc test; cần SLA cổng QR. |
| CF07 | Thiết kế dữ liệu biên nhận → schema; sinh biên nhận → service; hiển thị/xác nhận → UI; test phụ thuộc CF06 → test report | Sau CF06; Lan + Minh + Ngọc. |

Biến động: Minh nghỉ thêm 2 ngày → mất 12h (2×6), Capacity Minh còn 36h; toàn đội còn 181h. Tác động chính là giảm năng lực Backend, tăng rủi ro CF06 và CF02. Không tự động cắt Goal; ưu tiên bảo vệ luồng lõi, giảm WIP và chuyển việc phù hợp sang Lan/Phúc/Ngọc nếu năng lực thực tế cho phép.

# 4. Velocity và quyết định phạm vi

Velocity Sprint 5 = 15 SP. Chuỗi 3 Sprint: 18, 21, 15 → trung bình 18 SP; trung vị 18 SP. Xu hướng Sprint 4 → 5 giảm 6 SP (~28,6%), cho thấy biến động đáng kể. PBI 8 SP mới đạt 75% không được tính Velocity.

| Phương án | Phạm vi | Ưu điểm | Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| A – theo Velocity | Khoảng 15–18 SP, ưu tiên CF01, CF02 và các phần đã refine; chỉ thêm PBI sau khi đủ dữ liệu | Dễ dự báo, ít áp lực | Có thể thiếu một phần luồng giao/nhận nếu CF04 chưa sẵn sàng. |
| B – theo Capacity + Goal | Ưu tiên luồng lõi, dùng Capacity 193h (181h khi Minh nghỉ thêm); không ép đủ SP | Bảo vệ giá trị và thích nghi với phụ thuộc/rủi ro | Khó dự báo hơn nếu refinement chậm. |

Quyết định: chọn B làm nguyên tắc, dùng A làm hàng rào kiểm soát. Lý do theo 4 tiêu chí: (1) tin cậy: Velocity chỉ 15 SP ở Sprint gần nhất và dao động; (2) nghỉ/gián đoạn: có 19h gián đoạn và có thể mất thêm 12h; (3) bảo vệ Goal: phải bảo đảm luồng đặt–QR–nhận/giao dùng thử thay vì chạy theo con số; (4) áp lực/gaming: ép đủ SP dễ dẫn tới chọn PBI chưa sẵn sàng hoặc hạ chất lượng để đạt Velocity. Giả định: CF03 và CF06 được làm rõ trong refinement; môi trường QR/sandbox có thể truy cập; DoD giữ nguyên.

# 5. Burndown và thích nghi

| Tín hiệu | Giả thuyết | Dữ liệu cần kiểm tra | Hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 0→1 không giảm (21→21) | Chưa bắt đầu/đang chờ phụ thuộc | Board task, PR, blocker log | Giảm WIP, gỡ phụ thuộc CF01/CF02. |
| Ngày 3→4 tăng 18→23 | Scope tăng hoặc re-estimate | Change log, PBI added, lý do thay đổi | Không sửa lịch sử; ghi change và đánh giá tác động Goal. |
| Ngày 4→5 giảm 23→18 sau đề nghị promo | Có thể đã loại/đổi phạm vi hoặc hoàn thành bù | Backlog history, commit/AC, change log | PO/Team xác nhận có nhận promo hay không; nếu nhận, bỏ/đẩy PBI tương ứng. |
| Ngày 5 QR chậm | External dependency làm nghẽn CF06 | SLA, log request/response, timeout | Escalate; dùng sandbox/mock hợp lệ; không đánh dấu Done khi chưa đạt DoD. |

Ngày 6 có họp nhưng không ghi quyết định: cần bổ sung Decision Log ngay, ghi người quyết định, phạm vi, lý do và tác động. Burndown chỉ phản ánh dữ liệu thực tế; không sửa lịch sử để làm đẹp biểu đồ. Mỗi ngày cập nhật Done theo DoD, blocker và forecast về Sprint Goal.

# 6. Bảng xử lý 4 ngoại lệ và thay đổi

| Ngoại lệ | Xử lý | Tác động/Minh bạch |
| --- | --- | --- |
| QR lỗi sau khi tạo đơn | Giữ đơn ở trạng thái chờ thanh toán; xử lý timeout/retry/idempotency; kiểm tra callback; không coi thanh toán thành công nếu chưa xác nhận | Có thể chặn Goal. Ghi blocker, log lỗi, cập nhật Burndown; Review phải thể hiện trạng thái thực. |
| Thiếu SĐT/điểm ngoài trường | Chặn bước giao/nhận nếu thiếu dữ liệu bắt buộc; bổ sung validation + quy tắc điểm ngoài trường; nếu chưa có quy tắc thì đưa ra refinement | CF03/CF04 chưa Ready; không tự đoán nghiệp vụ. Ghi quyết định/AC. |
| PO thêm mã khuyến mãi 5 SP ngày 4 | Đánh giá tác động. Không tự cộng vào Sprint. Chỉ swap khi Team/PO thống nhất và Goal không bị đe dọa; nếu không, đưa Sprint sau | Burndown có thể thay đổi scope; Velocity chỉ tính phần Done đạt DoD; change log công khai. |
| PBI mới 80% chưa qua kiểm thử | Không tính Done/Velocity. Tiếp tục test và sửa lỗi hoặc đưa phần chưa đạt sang Sprint sau theo quy định | DoD không đạt thì Burndown không giảm cho phần đó; Review nêu rõ 80% là trạng thái chưa hoàn thành. |

# 7. Cách theo dõi và kết luận

Nhóm theo dõi hằng ngày bằng Sprint Board, blocker log, Decision Log và Burndown. PO không tự thay đổi cam kết; mọi thay đổi phạm vi phải được Team đánh giá dựa trên Sprint Goal, phụ thuộc, Capacity và rủi ro. Cuối Sprint, Review chỉ trình diễn phần đạt DoD; Retrospective ghi nguyên nhân lệch Velocity/Burndown và điều chỉnh cách refine, ước lượng, giới hạn WIP và quản lý phụ thuộc cho Sprint tiếp theo.

Kết luận: Kế hoạch ưu tiên một luồng dùng thử có giá trị, kiểm soát bằng Velocity nhưng không chạy theo Velocity. Capacity và các biến động được công khai; các PBI thiếu dữ liệu được refine thay vì ép điểm. Điều này giúp CampusFood có phạm vi Sprint khả thi và có cơ sở thích nghi khi QR, nghiệp vụ hoặc nguồn lực thay đổi.